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徐州市委研究室决策咨询重点课题研究工作实施意见
（试行）

为充分发挥社会各方面研究力量的作用，就全市经济社会发展的全局性、战略性问题进行超前研究，更好地为政府提供决策咨询服务，参照省政府决策咨询研究重点课题管理办法和省委研究室相关工作经验，结合我市实际，制定本实施意见。
一、总体要求 
课题研究要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密结合徐州改革发展和现代化建设的实际，完整准确全面贯彻新发展理念，与时俱进，勇于创新，为市委提供决策参考和工作建议。研究成果应具备一定的理论水平、较强的实践意义，既具前瞻性、针对性，又有可操作性。坚持公平、公正、公开原则，对重点课题实行制度化、规范化、程序化管理，切实提高研究成果质量。
决策咨询重点课题研究工作由市委研究室负责组织实施。
二、申报与评审
1.课题立项拟采取公开招标、定向邀标、委托研究、合作研究等方式进行。
2.课题招标实行专家评审制。专家评审组由市委研究室、市级机关部门负责同志和专家学者组成，评委总数为3—5人，采取集中盲评和无记名投票相结合的方式进行。
3.市委研究室对应标者进行申报材料和资格审查，遴选入围建议名单提交专家评审组评审；经专家评审组评审确定后，市委研究室与中标者签署研究协议书。
4.专家评审组成员为单数，名单不对外公布；严格实行专家本人回避制度；有效应标者不足三个的课题，视为流标，不予评审。
5.定向邀标、委托研究、合作研究的对象由市委研究室研究确定，相关程序和要求参照公开招标办法。
三、组织管理
1.课题承担人应严格按时序进度组织好研究工作。常规性课题一般在2个月内完成。自签署协议之日起，15天内提交开题报告和详细研究提纲（2—3千字），2个月内提交研究报告（1.2万字）。应急性课题一般在半个月内完成，具体要求由双方协商确定。
2.课题研究实行联络员制度。市委研究室安排联络员，及时掌握课题研究进程，全面参与课题组调研工作，原则上每月至少调度1次课题进度，并对课题的完成情况进行评估，评估结果及时反馈给专家评审组。课题承担人须在签署协议5个工作日内向市委研究室提交课题调研计划，积极开展实地调研活动。
3.市委研究室组织专家评审组对立项课题中期成果进行评审。评审结论分为四类：通过评审；修改完善后重新评审；不合格；终止研究。
4.课题研究过程中，因特殊原因需要变更承担人或管理单位、申请延期、中止研究等，应由课题承担人提交书面申请，经所在单位和市委研究室同意后，方可变更和调整。
四、结项与撤项
1.市委研究室组织专家评审组对最终成果进行结项评审。评审结论分为三类：同意结项；修改完善后再结项；不合格。
2.专家评审组鉴定不合格的，或有严重政治问题、剽窃他人研究成果、未按规定要求完成的研究课题，经市委研究室审查，对课题予以撤项。
五、成果应用
1.除另有约定外，研究成果的所有权和使用权归市委研究室和课题组共同所有，市委研究室有优先使用权。未结项课题不得以立项课题名义公开发表。
2.研究成果由市委研究室通过内刊等途径报送市领导及有关部门负责人。
本实施意见由徐州市委研究室负责解释。

